## Sheet1
Cliente | Proyecto | % Avance | Hitos cumplidos (última semana) | Bloqueos / Riesgos | Próximos pasos | Fecha próxima entrega | PM Cliente (Nombre) | Correo PM Cliente | PM Aktivgroup (Nombre) | Correo PM Aktivgroup
AgroSuper | Migración SAP BW → Azure Synapse | 78 | Carga RAW estable; validación KPIs lote 1 | DAX en tablero 'Rendimiento' requiere ajuste | Optimizar medidas y publicar dataflow SILVER | 2025-08-28 | María Pérez | al.marquezm@duocuc.cl | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.cl
Viña Concha y Toro | Tableros de Ventas en Power BI | 42 | Modelo dimensional definido; conexión a Lakehouse | Retraso en entrega de catálogo de productos | Cargar historial de ventas y armar KPIs | 2025-08-29 | Belén Huguet | al.marquezm@duocuc.cl | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.cl