## Proyectos
Cliente | Proyecto | % Avance | Hitos cumplidos (última semana) | Bloqueos / Riesgos | Próximos pasos | Fecha próxima entrega | PM Cliente (Nombre) | Correo PM Cliente | PM Aktivgroup (Nombre) | Correo PM Aktivgroup
Empresa A | Migración BI | 18.75 | Definición KPIs | Falta acceso SAP | Implementar dashboards | 2025-09-05 | Carlos López | aledmarquezm@gmail.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa B | Dashboard Ventas | 55 | Carga histórica | Demora en datos | Revisar ETL | 2025-09-07 | María Torres | al.marquezm@duocuc.cl | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa C | Optimización Data Lake | 75 | Pruebas iniciales | Problemas conexión | Optimizar queries | 2025-09-10 | José Ramírez | jose@empresaC.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa D | Automatización Reportes | 80 | Conexión API | Dependencia externa | Automatizar alertas | 2025-09-12 | Ana González | ana@empresaD.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa E | Modelo Predictivo | 60 | Entrenamiento modelo | Calidad de datos | Validar accuracy | 2025-09-17 | Laura Díaz | laura@empresaF.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa F | Integración CRM | 90 | Integración API | Falta documentación | Pruebas integrales | 2025-09-20 | Andrés Muñoz | andres@empresaG.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa G | Reporte Producción | 30 | Carga diaria | Datos incompletos | Conectar a PowerBI | 2025-09-22 | Sofía Herrera | sofia@empresaH.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa H | Auditoría de Datos | 55 | Revisión auditoría | Cambio en requerimientos | Generar informe final | 2025-09-25 | Ricardo Pérez | ricardo@empresaI.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com
Empresa I | Data Governance | 75 | Diseño políticas | Dependencia TI | Capacitación usuarios | 2025-09-28 | Valentina Soto | valentina@empresaJ.com | Alexandro Márquez | alexandro@aktivgroup.com

## Optimización Data Lake
ID | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Porcentaje de avance | Avance total del proyecto
1 | Revisión de arquitectura actual de Data Lake | María Torres | 01-10-2025 | 05-10-2025 | Completado | 100 | 75
2 | Optimización de almacenamiento en ADLS | Pedro Martínez | 04-10-2025 | 08-10-2025 | Completado | 100
3 | Implementación de particiones en tablas | José Ramírez | 07-10-2025 | 11-10-2025 | Completado | 100
4 | Mejora de rendimiento en consultas Synapse | Ana González | 10-10-2025 | 14-10-2025 | Completado | 100
5 | Automatización de pipelines en Data Factory | Carlos López | 13-10-2025 | 17-10-2025 | Completado | 100
6 | Configuración de monitoreo y alertas | Laura Díaz | 16-10-2025 | 20-10-2025 | Completado | 100
7 | Optimización de costos en Azure | Sofía Herrera | 19-10-2025 | 23-10-2025 | Completado | 100
8 | Migración de datos históricos a capas frías | Valentina Soto | 22-10-2025 | 26-10-2025 | Completado | 50
9 | Refactorización de procesos ETL | Andrés Muñoz | 25-10-2025 | 29-10-2025 | Pendiente | 0
10 | Documentación y traspaso de conocimiento | Ricardo Pérez | 28-10-2025 | 01-11-2025 | Pendiente | 0

## Automatización Reportes
ID | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Porcentaje de avance | Avance total del proyecto
1 | Identificación de reportes manuales | María Torres | 01-09-2025 | 05-09-2025 | Completado | 100 | 80
2 | Definición de KPIs a automatizar | Pedro Martínez | 04-09-2025 | 08-09-2025 | Completado | 100
3 | Conexión a fuentes de datos | José Ramírez | 07-09-2025 | 11-09-2025 | Completado | 100
4 | Construcción de queries SQL | Ana González | 10-09-2025 | 14-09-2025 | Completado | 100
5 | ETL para consolidación de reportes | Carlos López | 13-09-2025 | 17-09-2025 | Completado | 100
6 | Generación de reportes en PowerBI | Laura Díaz | 16-09-2025 | 20-09-2025 | Completado | 100
7 | Automatización de envíos programados | Sofía Herrera | 19-09-2025 | 23-09-2025 | Completado | 100
8 | Pruebas con usuarios finales | Valentina Soto | 22-09-2025 | 26-09-2025 | Completado | 100
9 | Documentación de procesos | Andrés Muñoz | 25-09-2025 | 29-09-2025 | Pendiente | 0
10 | Capacitación de usuarios clave | Ricardo Pérez | 28-09-2025 | 02-10-2025 | Pendiente | 0

## Dashboard Ventas
ID | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Porcentaje de avance | Avance total del proyecto
1 | Revisión KPIs comerciales | María Torres | 01-09-2025 | 04-09-2025 | Completado | 100 | 55
2 | Modelo de ventas por canal | Pedro Martínez | 03-09-2025 | 06-09-2025 | Completado | 100
3 | Conexión a ERP Ventas | José Ramírez | 05-09-2025 | 08-09-2025 | Completado | 100
4 | Limpieza y homologación SKUs | Ana González | 07-09-2025 | 10-09-2025 | Completado | 100
5 | ETL histórico de ventas | Carlos López | 09-09-2025 | 12-09-2025 | Completado | 100
6 | Segmentación de clientes | Laura Díaz | 11-09-2025 | 14-09-2025 | En progreso | 50
7 | Diseño dashboard ejecutivo | Sofía Herrera | 13-09-2025 | 16-09-2025 | Pendiente | 0
8 | Pruebas con usuarios clave | Valentina Soto | 15-09-2025 | 18-09-2025 | Pendiente | 0
9 | Ajustes y mejoras UX | Andrés Muñoz | 17-09-2025 | 20-09-2025 | Pendiente | 0 |  | 0
10 | Capacitación al equipo comercial | Ricardo Pérez | 19-09-2025 | 22-09-2025 | Pendiente | 0

## Migración BI
ID | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Porcentaje de avance | Avance total del proyecto
1 | Levantamiento de requerimientos | Ana González | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Completado | 100 | 18.75
2 | Diseño de arquitectura BI | Pedro Martínez | 2025-09-06 | 2025-09-08 | En progreso | 50
3 | Configuración de Data Lake | José Ramírez | 2025-09-09 | 2025-09-12 | Pendiente | 0
4 | Integración con SAP BW | Carlos López | 2025-09-13 | 2025-09-17 | Pendiente | 0
5 | Creación de ETL en Synapse | Laura Díaz | 2025-09-18 | 2025-09-21 | Pendiente | 0
6 | Desarrollo de dashboards en PowerBI | Sofía Herrera | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Pendiente | 0
7 | Validación de datos con cliente | Valentina Soto | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Pendiente | 0
8 | Capacitación de usuarios | Andrés Muñoz | 2025-09-28 | 2025-09-30 | Pendiente | 0